## PB
Nom du Sprint | Num | User Story | Description | Priorité | Dod
Sprint 1- Etude de l'environnement | TS 1 | Installer l'environnement du travail | En tant que Scrum team, nous voulons initialiser l'environnement de développement, afin de pouvoir commencer à travailler sur le projet et livrer efficacement les histoires utilisateur. | Haut | L'équipe a installé et configuré les logiciels et outils nécessaires, y compris mais sans s'y limiter l'IDE, le système de contrôle de version, les outils de construction et les bibliothèques de développement.
| TS 2 | Maitriser le développement avec les frameworks blazor, ASP.NET et Microsoft Azure | En tant qu'équipe Scrum, nous voulons maîtriser l'utilisation d'Azure Cognitive Services et développer une application web Blazor qui s'y intègre. Notre équipe va acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour développer un module à l'aide du framework ASP.NET Blazor . | Haut | L'équipe a acquis une connaissance approfondie d'Azure Cognitive Services et du cadre ASP.NET Blazor.
Sprint 2 – Choix de la solution optimale | TS 3 | Etude de la solution optimale | En tant qu'équipe de scrum, je veux étudier les différentes techniques pour connaître la solution optimale pour détecter les articles d'une facture. | Haut | L'équipe a mené des recherches et des analyses approfondies sur diverses techniques de détection des sections d'une facture, y compris, mais sans s'y limiter, machine learning, rule-based systems, and deep learning.
Sprint 3 – Gestion des dépenses et numérisation des factures | TS 4 | Etude de détection des factures et développement de solution intégrée | En tant que Scrum team, nous voulons étudier différentes techniques pour détecter les factures, collecter un ensemble de données diversifié et représentatif pour la formation, et développer une solution qui intègre la technique sélectionnée pour détecter les sections sur une facture. | Haut | L'équipe a collecté un ensemble de données diversifié et représentatif pour la formation, y compris des factures de différents formats et langues, et a nettoyé et préparé les données pour l'apprentissage automatique.
| US 5 | Numérisation des factures pour traitement | En tant qu’utilisateur je veux | Haut | Les factures doivent être scannées et enregistrées dans un format numérique.
scanner des factures pour les
traiter.
| US 6 | Extraction des données à partir de factures et de reçus | En tant qu'utilisateur, je souhaite que l'application puisse numériser et extraire les données de mes reçus et factures, afin de ne pas avoir à les saisir manuellement. | Haut | L'application dispose d'une intégration OCR et/ou API pour l'extraction de données, avec une précision et une gestion des erreurs appropriées
| US 7 | Catégorisation des dépenses dans l'application | En tant qu'utilisateur, je souhaite que l'application puisse catégoriser mes dépenses | Moyenne | L'application dispose d'algorithmes de catégorisation basés sur l'apprentissage automatique, avec une précision appropriée et des mécanismes de rétroaction des utilisateurs
| US 8 | Stockage et organisation des données dans l'application | En tant qu'utilisateur, je souhaite que l'application puisse stocker et organiser mes données financières, afin de pouvoir y accéder ultérieurement. | Haut | L'application dispose d'algorithmes de catégorisation basés sur l'apprentissage automatique, avec une précision appropriée et des mécanismes de rétroaction des utilisateurs
Sprint 4 - Analyse et Entraînement de Modèles de Factures | US 9 | Visualisation des résultats d'analyse avec niveau de confiance | En tant qu'utilisateur, j'aimerais pouvoir visualiser les résultats de l'analyse accompagnés de leur niveau de confiance pour prendre des décisions éclairées en fonction de ces informations | Haut | L'utilisateur peut voir les résultats d'analyse de manière claire et concise, accompagnés de leur niveau de confiance
| US 10 | Modification des résultats d'analyse | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir la possibilité de modifier les résultats de l'analyse si je découvre des erreurs ou des incohérences dans les données présentées | Haut | L'utilisateur a la possibilité de modifier les résultats d'analyse s'il découvre des erreurs ou des incohérences dans les données présentées
| US 11 | Entraînement de modèles de factures | En tant qu'admin, je souhaite avoir la capacité d'entraîner des modèles de factures pour améliorer la précision et la pertinence des résultats de l'analyse. | Haut | L'administrateur a la capacité d'entraîner des modèles de factures personnalisés pour améliorer la précision et la pertinence des résultats d'analyse
| US 12 | Test des modèles de factures | En tant qu'admin, je souhaite pouvoir tester les modèles de factures pour évaluer leur précision et leur fiabilité | Haut | L'administrateur peut tester les modèles de factures pour évaluer leur précision et leur fiabilité
Sprint 5 – Gestion des modèles et des données d'entraînement. | US 13 | Fusion des modèles existants | En tant qu'administrateur, je veux composer les modèles existants pour faire la fusion entre eux. | Moyenne | L'administrateur est en mesure de fusionner les modèles existants
| US 14 | Suppression sélective des modèles | En tant qu'administrateur, je souhaite pouvoir supprimer des modèles de manière sélective. | Haut | L'administrateur peut supprimer des modèles de manière sélective
| US 15 | Visualisation des modèles existants | En tant qu'administrateur, je veux visualiser une liste des modèles existants pour avoir une vue d'ensemble de l'état de l'application. | Haut | L'administrateur peut visualiser une liste complète des modèles existants, y compris leur nom, leur date de création et leur état (actif ou inactif)
| US 16 | Gestion des fichiers importés sur le cloud | En tant qu'utilisateur, je veux gérer les fichiers importés sur le cloud en les visualisant, en les supprimant si nécessaire et en les utilisant pour l'entraînement des modèles, afin de pouvoir gérer efficacement mes données d'entraînement. | Haut | L'administrateur peut visualiser les fichiers importés sur le cloud, les supprimer si nécessaire et les utiliser pour l'entraînement des modèles
Sprint 6 - Optimiser l'expérience des utilisateurs | US 17 | Ajouter des notes aux modèles de facture | En tant qu'utilisateur, je souhaite avoir la possibilité de noter le modèle de facture utilisé pour mes factures, afin de pouvoir les différencier facilement. | Moyenne | L'utilisateur doit pouvoir ajouter des notes ou des commentaires personnalisés pour chaque modèle de facture utilisé
| US 18 | Annoter les factures avec des commentaires | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir ajouter des commentaires ou des notes aux factures afin de pouvoir les annoter et les organiser de manière plus efficace. | Faible | L'utilisateur doit pouvoir ajouter des commentaires ou des notes personnalisées à chaque facture
| US 19 | Recevoir des notifications par e-mail | En tant qu'utilisateur, je souhaite pouvoir recevoir des notifications par e-mail lorsqu'une facture est en attente de traitement ou a été payée, afin d'être informé rapidement. | Faible | L'utilisateur doit avoir la possibilité de recevoir des notifications par e-mail pour être informé des factures en attente de traitement ou payées
|  | Options d'analyse sélective pour une interprétation plus efficace des données | En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir choisir des modèles d'analyse adaptés à mes besoins spécifiques afin que mon analyse de données produise des résultats plus précis et plus pertinents. | Haut | L'utilisateur est en mesure de sélectionner et d'utiliser avec succès des modèles d'analyse adaptés à ses besoins spécifiques.
Sprint 7 - Optimisation et raffinement | US 21 | Améliorer la vitesse et la réactivité de l'application | En tant qu'utilisateur, je veux que l'application se charge rapidement et réponde immédiatement à mes entrées afin que je puisse saisir et récupérer rapidement mes données financières. | Faible | L'application charge les pages et répondre aux entrées de l'utilisateur rapidement
| US 22 | Améliorer la sécurité et la fiabilité de l'application | En tant qu'utilisateur, je veux que l'application soit sûre et fiable afin que je puisse lui confier mes données financières. | Faible | L'application doit être conforme aux normes de sécurité de l'entreprise. Les données doivent être stockées de manière sécurisée et protégées contre les intrusions malveillantes.
| US 23 | Améliorer la convivialité de l'application | En tant qu'utilisateur, je veux que l'application soit conviviale et intuitive afin que je puisse l'utiliser facilement sans confusion. | Faible | L'application doit être facile à utiliser pour les utilisateurs sans formation technique particulière. Les fonctionnalités doivent être clairement organisées et facilement accessibles. L'interface utilisateur doit être intuitive et offrir des instructions claires pour les tâches complexes.

## Sprint 1
User Stories |  | Les taches | Période
Sprint 1 | Installer l'environnement du travail | Installer Visual Studio 2022 | 1j
Installer le .NET Framework
Microsoft SQL Server Management Studio 18
| Maitriser le développement avec les frameworks blazor, ASP.NET et Microsoft Azure | Recherche sur : • la notion des composants • render-fragment • les call-back • OCR - API Azure | 13j
Préparer une présentation sur l’outil OCR Microsoft Azure et les comparer
Développer des mini-applications : • Upload File • Render Fragment
Faire l'entrainement des quelques factures avec Microsoft Azure afin de comprendre mieux comment fonctionne ce dernier

## Sprint 2
User Stories |  | Les taches | Période
Sprint 2 | Etude de la solution optimale | Azure From Recognizer (1ère solution) : • Création une application en ligne qui contient un model Form recognizer dans laquelle nous avons faire l'entrainement des factures et leur labeling (l'étiquetage des données) Azure Computer Vision (2ème solution) : • Développer une application qui consomme un API Computer Vision de azure afin d'extraire les données du factures en les convertir en texte | 14 j

## Sprint 3
User Stories |  | Les taches | Période
Sprint 3 | Etude de détection des factures et développement de solution intégrée | Azure From Recognizer (1ère solution) : • Création une application en ligne qui contient un model Form recognizer dans laquelle nous avons faire l'entrainement des factures et leur labeling (l'étiquetage des données) Azure Computer Vision (2ème solution) : • Développer une application qui consomme un API Computer Vision de azure afin d'extraire les données du factures en les convertir en texte | 14 j
Numérisation des factures pour traitement
Extraction des données à partir de factures et de reçus
Catégorisation des dépenses dans l'application